## Avancement
RIVANO - Avancement du sprint
Mise a jour : 11/09/2026 (fin du sprint)
Ce que j'ai fait | Etat | lu 17/08 | je 20/08 | ve 21/08 | lu 24/08 | je 27/08 | ve 28/08 | lu 31/08 | je 03/09 | ve 04/09 | lu 07/09 | je 10/09 | ve 11/09 | A venir
|  | 7h30 | 5h25 | 3h55 | 7h30 | 5h25 | 3h55 | 7h30 | 4h25 | 3h55 | 7h30 | 4h30 | en cours | -
Installation de l'environnement (Node, Flutter, MongoDB) | Termine
Planification Trello (9 recits 0 a 8) | Termine
Socle technique : serveur Express + projet Flutter | Termine
Modele Mongoose Car + import de cars.json | Termine | [13 empty] | #VALUE!
Maquette Figma + charte graphique | Termine
API : GET /cars, GET /cars/:id + Swagger (/docs) | Termine
Reinstallation des postes (impose, 1h20 perdue) | Perdu
Premier affichage de la liste (JSON local) | Termine
Architecture features/ + modeles Dart types | Termine
CarService HTTP -> chaine Mongo/API/Flutter bouclee | Termine
Reorganisation du depot + documentation | Termine
Ecran d'accueil et de liste selon la maquette | Termine
Tests unitaires (9 Jest serveur + 8 fromJson Flutter) | Termine
Reviews avec M. Guerdat | Termine
Rattrapage du CIE - module ICH-335 | Termine
Recuperation et rangement des assets (photos, logos) | Termine
Bottom sheet de filtres : type de voiture + slider prix | Termine
Decoupage de l'ecran liste en widgets separes | Termine
Rental Time + calendrier (1er essai abandonne) | Termine
Rental Time : choix Heure / Jour (min. 1 heure) | Termine
Filtres Car location, Rating, Seating, Fuel type | Termine
Filtres fonctionnels (Provider Riverpod) | Termine
Section Brands (ListView.builder) | En cours
Prise en main du Mac + mise a jour macOS 26.6.2 | Termine
Installation Xcode 26.6 (Intel) + import du projet | Termine
Documentation + Gantt de fin de sprint | En cours
Ecran detail d'un vehicule | A faire
Reservation (dates + indisponibilites) | A faire
Gestion des erreurs reseau cote client | A faire
Tests de widgets cote client | A faire
Build et test sur iPhone depuis le Mac | A faire
Legende
Termine
En cours
A faire
Temps perdu